## ガントチャート
カテゴリ | タスク名 | 責任者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始実績日 | 終了実績日 | 状態 | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01 | [30 empty] | 2022-02-01
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-04
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-04
| 弾との当たり判定 |  | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 完了
| 戦車と壁の当たり判定 |  | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 完了
| 戦車のColliderの調整 |  | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 完了
| スキルエフェクトを追加 |  | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 完了
| 視錐台カリングの導入 |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 完了
| シェーダーの追加 |  | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 完了
| バグチェック＆修正 |  | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 完了
| すべてのオブジェクトに視錐台カリングを有効にする |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 完了
| 射程範囲に入ったら、プレイヤーのほうへ弾を撃つ |  | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 完了
| 索敵範囲内に入ったら、プレイヤーの位置へ移動する |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 完了
| 敵がスキルを使う |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 完了
| 作業バッファ |  | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 完了
| 壁とのめり込みの修正 |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 完了
| 距離を測り、射程範囲に入るまで前進する |  | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 完了
| 作業バッファ |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 完了
| 高速リロードアクションの追加 |  | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 完了
| リロード関係のリファクタリング |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 完了
| スキルを使ったら、ゲージを減らしていく |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 完了
| 敵AIの調整 |  | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 完了
| 作業バッファ->トゥーンシェーダー |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 完了
| 作業バッファ→スキルを使ったら、トゥーンアニメーション |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 完了
| クイックリロードの演出をシェーダーでよくする、彩度や色相を変更など |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 完了
| ミニマップのプロトタイプ |  | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 完了
| ミニマップ用のアイコンの作成 |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 完了
| 弾薬補給場所のモデル作成 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 完了
| マップに配置 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 完了
| プレイヤーとサプライに当たり判定をつける |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 完了
| 弾数を設定する |  | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 完了
| 補給ができるか通知 |  | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 完了
| 通知を受け取ったら、弾数を回復する |  | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 完了
| Input周りのリファクタリング |  | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 完了
| 補給中は何もできないようにする |  | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 遅延
| 作業バッファ |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 完了
| スキル使用時は超速リロード |  | 2021-12-07 | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 完了
| 戦車の当たり判定の修正 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 完了
| リロードシステムのデバッグと修正 |  | 2021-12-12 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 完了
| リロードシステムの見直しをする |  | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 完了
| 敵のリロードシステムを変更（リロードの時間を固定にする） |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 完了
| クイックリロードのSEを追加 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 完了
| スキル使用時にSEを追加 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 完了
| 弾が出る位置を戦車の種類によって変化させる |  | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 完了
| enemyのリファクタリング |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 完了
| プレイヤーとサプライに当たり判定の修正 |  | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 完了
| マップに使うモデルの作成 |  | 2021-12-21 | 2021-12-25 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 遅延
| LODシステムの実装 |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 遅延
| 補給範囲をパーティクルでわかりやすくする |  | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 完了
| テクスチャ：操作方法の修正 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 完了
| テクスチャ：Ui01.pngの選択枠、操作方法を修正 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 完了
| チュートリアルのUIを修正(UI04) |  | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 完了
| テクスチャ：スキルの説明を戦車分作成 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 完了
| 岩のモデルの配置 |  | 2021-12-25 | 2012-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 完了
| テクスチャ：ゲームの説明を修正 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 完了
| デバッグ期間 |  | 2022-01-04 | 2022-01-31 | 2022-01-04 | 2022-01-31 | 完了
Note on B1: 出合翔太:

## 設定
プロジェクト開始日 | 状態 | 責任者 | カテゴリ
2021-11-01 | 未着手 |  | プログラム
| 作業中 |  | 企画
| 遅延 |  | テクスチャ
| 完了 |  | サウンド