## ガントチャート
タスク名 | 開始日 | 終了日 | 状態 | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01 | [30 empty] | 2022-02-01
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-28
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-28
弾の当たり判定 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02
戦車と壁の当たり判定をOBBに変更 | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 完了
エフェクトを追加 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 完了
戦車のBoxComponentを調整 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 完了
スキルエフェクトを見えるようにする | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 完了
視錐台カリングを導入する | 2021-11-10 | 2021-10-12 | 完了 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12
シェーダーを追加してみる | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 完了
作業バッファ→バグチェック | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 完了
ステージのオブジェクトにも指数台カリングを有効にする | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 完了
プレイヤーが射程範囲内に入ったら、弾を撃つ | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 完了
敵 : 索敵範囲内に入ったら、プレイヤーのほうを向き、追いかける | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 完了
作業バッファ | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 完了
敵がスキルを使う | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 未着手
敵：プレイヤーとの距離を測り、射程範囲に入るまで前進する | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 未着手
作業バッファ | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 未着手
壁とのめり込みの修正 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 未着手
高速リロードアクションの追加 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 未着手
マップの作成 | 2021-12-04 | 2021-12-08 | 未着手
LODシステムの実装 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 未着手
作業バッファ | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 未着手
テクスチャの修正 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 未着手

## 追加したい内容
追加したい内容
戦車と壁の当たり判定のめり込みを直す
どんなマップにするか決める
スキル用のサウンドを追加
LODを使ったマップの作成
テクスチャの修正（Ui01.png）追加した入力方法の説明を追加
テクスチャの修正（SelectUi.png）追加した機能の説明を追加
高速リロードアクションの追加
敵の複数配置
倒されたときの演出

## 設定
プロジェクト開始日 | 状態 | 2021-11-21
2021-11-01 | 未着手
作業中
完了