## バグリスト
項目 | 確認内容 | 確認優先度 | 確認進捗 | フィードバック
バグ確認 | 戦車同士の当たり判定がない | 高 | 完了 | 当たり判定の修正
バグ確認 | スキルゲージが2回目以降増え続け、スキルを使用できない | 高 | 完了 | スキルフェーズを変更
バグ確認 | スキルエフェクトが見えない | 高 | 完了 | ビルボードを使ったエフェクトを追加。テクスチャの修正
バグ確認 | 回復スキルを使うと上限以上回復してしまう | 高 | 完了 | セッターを修正
バグ確認 | 石と当たり判定がうまく取れない（回転すると埋まってしまう） | 高 | 未着手
バグ確認 | CPUが岩に突っ込んでいく

## バグ報告
分類 | 優先度 | 発生した不具合 | 再現方法 | 期待動作 | 進捗
バグ | 高 | どんなバグ？ | どうやったらできた？ | どういう風になおしてほしい？ | 完了

## 設定
分類 | 優先度 | 進捗 | 項目 | 担当者
バグ | 緊急 | 未着手 | バグ確認 | 出合
エラー | 高 | 進行中 | 難易度調整 | 村上
| 中 | 完了 | レベルデザイン | 古寺
| 低 |  |  | 遠藤