## ガントチャート
タスク名 | 開始日 | 終了日 | 状態 | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01 | [30 empty] | 2022-02-01
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-28
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-28
弾の当たり判定 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02
戦車と壁の当たり判定をOBBに変更 | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 完了
エフェクトを追加 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 完了
戦車のBoxComponentを調整 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 未着手
スキルエフェクトを見えるようにする | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 未着手
作業バッファ | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 未着手
敵がプレイヤーを追いかける | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 未着手
敵がスキルを使う | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 未着手
プレイヤーが射程範囲内に入ったら、弾を撃つ | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 未着手
作業バッファ | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 未着手

## 設定
プロジェクト開始日 | 状態 | 2021-11-07
2021-11-01 | 未着手
作業中
完了