## ガントチャート
カテゴリ | タスク名 | 責任者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始実績日 | 終了実績日 | 状態 | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01 | [30 empty] | 2022-02-01
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-04
 | time axis 2021-11-01 to 2022-02-04
| 弾との当たり判定 |  | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 完了
| 戦車と壁の当たり判定 |  | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 完了
| 戦車のColliderの調整 |  | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 完了
| スキルエフェクトを追加 |  | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 完了
| 視錐台カリングの導入 |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 完了
| シェーダーの追加 |  | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 完了
| バグチェック＆修正 |  | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 完了
| すべてのオブジェクトに視錐台カリングを有効にする |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 完了
| 索敵範囲内に入ったら、プレイヤーの位置へ移動する |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 完了
| 作業バッファ |  | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 完了
| 敵がスキルを使う |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 完了
| 壁とのめり込みの修正 |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 完了
| 射程範囲に入ったら、プレイヤーのほうへ弾を撃つ |  | 2021-11-23 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 完了
| 距離を測り、射程範囲に入るまで前進する |  | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 完了
| 作業バッファ |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 完了
| 高速リロードアクションの追加 |  | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 完了
| リロード関係のリファクタリング |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 完了
| スキルを使ったら、ゲージを減らしていく |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 完了
| 敵AIの調整 |  | 2021-11-26 | 2021-11-28
| 作業バッファ |  | 2021-11-29 | 2021-11-30
| ミニマップのプロトタイプ |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
| マップに使うモデルの作成 |  | 2021-12-01 | 2021-12-05
| モデルのは位置 |  | 2021-12-06 | 2021-12-08
| LODシステムの実装 |  | 2021-12-09 | 2021-12-10
| 作業バッファ |  | 2021-12-11 | 2021-12-12
| テクスチャの修正 |  | 2021-12-13 | 2021-12-15

## 設定
プロジェクト開始日 | 状態 | 責任者 | カテゴリ
2021-11-01 | 未着手 |  | プログラム
| 作業中 |  | 企画
| 遅延 |  | テクスチャ
| 完了 |  | サウンド