## 仕様書（ルールなど）
ゲームコンセプト |  |  |  |  | ゲームルール
ルール案２を適用する
戦車の挙動を再現したVSタンク
アピールポイントとして作り込むもの
AI
空間分割
画面遷移
ロード | → | タイトル | → | 戦車選択 |  |  | ゲーム | → | リザルト
ドリームタンクマッチの戦車倉庫
ランダム選択可能
|  |  |  | チュートリアル |  | 試運転、的当て

## ゲーム（プログラム）
つくりたいことリスト | 優先度 | 備考 | つくったものリスト
OBBの壁のめり込みを直す | 5 | 参考記事あり | プログラム | モデル
マップの作成 | 5 | どんなマップがいいか研究する？ | ComPtr | Grass
敵を複数配置できるようにする | 4 |  | DirectXMath | 壁
|  |  | XorShiftRandom | 木のフェンス
|  |  | Skydome | 弾
リソースの読み込みはオブジェクトプールで管理
ステートパターンを使ってステート管理
Mathの改造
AABBの当たり判定
ビルボードの処理
スマートポインタの整備
TPSカメラ
FPSカメラ
階層モデルアニメーション
カメラの挙動
リロード時間
スコープ
タイムラインを使ったボリュームの変更
OBBの追加
ポーズ画面完成
ロード時のマルチスレッド化
↓↓夏まで↓↓
11時、13時の角度、30度 | 3 | 前ベクトルを30度回転
障害物を設定する | 4 | メッシュフィールド
視錐台カリング | 4 | 授業でやるけど
経路探索A* | 4 | 研究
インスタンシング描画 | 4 | 授業の最後でやる
戦車の後ろから煙 | 5 | シェーダー
空間分割、モートンオーダー | 5 | これから研究
HP０になったときに炎のエフェクト | 5 | シェーダー
チュートリアル画面 | 1 | 必須
マウス、キーボード操作の追加 | 1 | 必須
タイトル時のオプション設定 | 1 | ゲームパッドとマウスキーボードの切り替え
弾が当たったら、爆発するエフェクト | 1 | エフェクトは授業でやる
生成した弾を動かす | 1 | ターゲットの設定はどこでやるか？
shared_ptrをunique_ptrに変更する | 1 | 最優先
敵のロックオン機能 | 2 | 記事がある
ポーズメニュー | 2 | チュートリアルとゲームにつける
球の当たり判定 | 2 | 球➝OBBで判定する
戦車の選択 | 2 | 配列かunorderd_mapかな
ロード処理の分割 | 2
リロード時間をつける | 2 | Tankクラスに追加する
ビルボードの処理 | 2 | うまくいかない
ステートのベースクラスをつくる | 2 | 似ている処理はまとめて管理
TPSカメラ | 2 | カメラワークの作り込み
FPSカメラ | 2 | 回転が肝
ステートマシン | 3 | ビヘイビアツリーは必要ない
リソース周りのリファクタリング | 3 | unordered_map
カメラワークの作り込み | 3 | クォータニオンかマトリクスか
当たり判定の可視化 | 3 | モデル作って描画
stringのvector | 5 | 戦車の選択
Note on A40: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: オレンジは完成済み

## 戦車のステータス
[9 empty] | 装填 | HP | [5 empty] | 移動速度 |  | 旋回速度 | 攻撃力 | 防御力 |  | コスト | スキル
| 名前 | 国 | タイプ | 攻撃力 |  | 装甲貫通力 |  | 発射速度 | 装填 | 装甲値 |  |  |  |  | 機動力 |  | 旋回速度 |  | 総合攻撃力 | 総合防御力 | 総合値 |  |  | 具体的な特徴
タグ |  |  |  | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | (発/分) | 秒数 | HP | 補正値 | 車体装甲 | 砲塔装甲 | 平均 | 馬力 | 最高速度 | (角度/秒) | float値 | AVG(D3,E3,F3,G3) | (I3-J3-K3)/10 | (O3+H3+P3+M3+N3)+(I3/10)
Tiger | ティーガー | ドイツ | 重戦車 | 135 | 175 | 150 | 194 | 15 | 4 | 1400 | 14 | 100 | 100 | 100 | 650 | 40 | 24 | 0.4 | 163.5 | 120 | 362.5 | 36.25 |  | 火力、装甲が高い、機動力、低い
Centurion | センチュリオン | イギリス | 中戦車 | 230 | 280 | 226 | 258 | 10 | 6 | 1350 | 13.5 | 76 | 127 | 101.5 | 600 | 50 | 30 | 0.5 | 248.5 | 114.7 | 453.2 | 45.32 |  | 全体的高水準、装甲値がティーガーに比べて劣る
| KV-2 | ソ連 | 重戦車 | 370 | 450 | 61 | 140 | 5.45 | 11.0092 | 910 | 9.1 | 75 | 75 | 75 | 500 | 35 | 16 | 0.26667 | 255.25 | 76 | 387.7 | 38.77 |  | 火力全振り、装甲貫通が低いのは榴弾か？
T-34/85 | T-34/85 | ソ連 | 中戦車 | 115 | 165 | 125 | 156 | 14.63 | 4.1012 | 770 | 7.7 | 45 | 90 | 67.5 | 500 | 54 | 36 | 0.6 | 140.25 | 63.5 | 308.38 | 30.838 |  | 火力、装甲は標準。起動力、旋回速度が高め
IV-H | IV号H型 | ドイツ | 中戦車 | 110 | 175 | 103 | 139 | 13.95 | 4.3011 | 600 | 6 | 80 | 50 | 65 | 350 | 40 | 30 | 0.5 | 131.75 | 47 | 262.7 | 26.27 |  | バランス型。火力がやや高め
Sherman | M4A1シャーマン | アメリカ | 中戦車 | 110 | 175 | 92 | 127 | 15.79 | 3.7999 | 570 | 5.7 | 50 | 76 | 63 | 350 | 48 | 35 | 0.58333 | 126 | 44.4 | 269.19 | 26.919 |  | 火力、発射速度が高い。装甲が薄い
Patton | M46パットン | アメリカ | 中戦車 | 240 | 320 | 160 | 243 | 7.89 | 7.6046 | 1600 | 16 | 101 | 101 | 101 |  | 48 | 36 | 0.6 | 240.75 | 139.8 | 472.44 | 47.244 |  | 高水準バランス型。リロードが遅いことが欠点
| パンターG型 | ドイツ | 中戦車 | 135 | 175 | 150 | 194 | 14.29 | 4.1987 | 1200 | 12 | 85 | 100 | 92.5 | 650 | 55 | 30 | 0.5 | 163.5 | 101.5 | 364.29 | 36.429 |  | 中戦車でもバランスがいい
| チャーチルVII | イギリス | 中戦車 | 75 | 100 | 110 | 180 | 27.27 | 2.2002 | 1020 | 10.2 | 152 | 88 | 120 | 300 | 20 | 18 | 0.3 | 116.25 | 78 | 259.52 | 25.952 |  | 火力、速度が低い。リロードがほかに比べ2倍近く早い。耐久振り
| IS-2 | ソ連 | 重戦車 | 390 | 530 | 175 | 217 | 4.88 | 12.2951 | 1280 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 600 | 34 | 38 | 0.63333 | 328 | 108 | 512.88 | 51.288 |  | 高火力、高耐久。リロード速度がKV-2より遅い
| M24チャーフィー | アメリカ | 軽戦車 | 110 | 175 | 96 | 143 | 11.54 | 5.1993 | 520 | 5.2 | 25 | 38 | 31.5 | 380 | 62 | 40 | 0.66667 | 131 | 45.7 | 290.24 | 29.024 |  | 機動力全振り、装甲は紙
| ARL44 | フランス | 重戦車 | 115 | 185 | 128 | 177 | 15.79 | 3.7999 | 870 | 8.7 | 120 | 110 | 115 | 575 | 37 | 19 | 0.31667 | 151.25 | 64 | 287.04 | 28.704 |  | 機動力に難あり
| ソミュアS35 | フランス | 中戦車 | 50 | 62 | 25 | 46 | 25 | 2.4 | 425 | 4.25 | 47 | 42 | 44.5 | 190 | 45 | 38 | 0.63333 | 45.75 | 33.6 | 187.35 | 18.735 |  | 機動力と装填速度が高い紙
| P40 | イタリア | 中戦車 | 50 | 50 | 70 | 95 | 27.27 | 2.2002 | 510 | 5.1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 40 | 48 | 0.8 | 66.25 | 41 | 222.52 | 22.252 |  | バランスよく悪い
| チヌ | 日本 | 中戦車 | 75 | 100 | 87 | 131 | 26.09 | 2.2997 | 600 | 6 | 50 | 50 | 50 | 270 | 38 | 34 | 0.56667 | 98.25 | 50 | 246.34 | 24.634 |  | P40より火力が高い
| 60式 | 日本 | 中戦車 | 240 | 320 | 219 | 275 | 10 | 6 | 1720 | 17.2 | 55 | 70 | 62.5 | 650 | 45 | 44 | 0.73333 | 263.5 | 159.5 | 522 | 52.2 |  | 装甲と装填速度がやや低い。
| M26パーシング | アメリカ | 中戦車 | 115 | 185 | 128 | 177 | 14.29 | 4.1987 | 1350 | 13.5 | 101 | 101 | 101 | 560 | 49 | 36 | 0.6 | 151.25 | 114.8 | 365.34 | 36.534 |  | パットンより火力が劣る分、リロードが速い
| T-32/76 | ソ連 | 中戦車 | 110 | 156 | 68 | 75 | 10 | 6 | 560 | 5.6 | 45 | 45 | 45 | 480 | 56 | 37 | 0.61667 | 102.25 | 47 | 252.25 | 25.225 |  | 古い分、弱い
スキル | 一覧 |  | スキルの仕様
| スキルゲージを増加 |  | スキルの強さによって、スキルゲージのたまるスピードを変える
攻撃力上昇
装甲値上昇
速度上昇
リロード速度上昇
HP回復
無敵
Note on E2: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 青が実際にプログラムで使う数値 オレンジは作成済み 赤は作成しない

## タイトル&選択&リザルト
作りたいこと | 完成済み
アニメーションをつくる | ボタンを押したら画面遷移
タイトル画面（２D）の作成
戦車選択画面
スポットライトを使って、戦車を目立たせる
ゲームシーンへ
タイトル画面
➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝
選んでいる方を明るく、選んでいない方は暗くする
コントローラを選んだら、はい、いいえを選択させる
Press Any Button |  | Settingを選んだら設定画面へ
何かボタンを押したら切り替え |  | GameStartで戦車選択画面へ
リザルト
戦車倉庫
戦車のリスト
モデル表示
PANZER VOR
Press Any Button
スキル
PANZER VOR
GameStart
Setting
ゲーム設定
キーボード
コントローラ
変更しますか？
はい
いいえ
戦車のパラメータ
チュートリアル
ゲームへ
ボタン
Win
LOSE

## ポーズ画面
ポーズ画面
分岐
続ける➝ゲームをそのまま続ける
操作方法➝ゲームパッドかキーボードマウスのどちらを表示する
やめる➝タイトルに戻る
備考
背景は半透明にする
pausecommandが必要
やめるを選択したらはい、いいえを選ぶ
タイトルに戻る
今の仕様、タイトルに戻る
仕様案
１．タイトルに戻る
２．戦車選択画面に戻る
３．選べさせる
ポーズ
続ける
操作方法
やめる
ポーズ
はい
いいえ
ゲームをやめますか

## ゲーム画面の仕様
(相手の攻撃力×乱数×距離威力減衰値) – 自分の耐久値 = ダメージ量
*乱数 =（50~100の間のint変数）
*距離威力減衰 = 移動している間、減衰する MAX(1.2f)->MIN(0.7f)
MAX 100 各戦車のコストは２桁 倒された戦車のコスト分引いていく
ゲージの長さは1000.0fにして、コスト*10.0fの値ずつ減らしていく
HP
描画のサイズは400.0fにする。
比率を計算する。戦車のHP：400.0f = 1 : x でxを初期化時に計算
ダメージを受けた後の計算
描画サイズ = 受けた後のHP * 初期化時に求めたｘ
スコープ使用時
仕様３
ゲームBGMはプレイヤーが選んだ戦車の国にあったBGMを鳴らす |  |  | マウス感度を下げる
ゲーム画面デザイン
サウンド関係の仕様
ダメージ計算式
殲滅ゲージ
Note on A1: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: プレイヤー戦車の上はリロードが見えなくなるので１は却下。 返信: 殲滅ゲージが必要になるから、２、３はなし 返信: ４は自分用の殲滅ゲージを追加する必要がある

## 敵
行動優先
周辺を調べる
１．プレイヤーとの間に障害物があるかどうか調べる
2.プレイヤーを探す
| FALSE | TRUE
移動
撃つ
前移動
車体の右回転
タレットの回転
主砲の上下
狙う
後ろ移動
車体の左回転
条件
・プレイヤーの位置が射程範囲内に入っているか
タレットの回転、主砲の上下
条件
・タレットの前ベクトルがプレイヤーの方向を向いていないとき
計算方法
・プレイヤーの前ベクトルと外積を計算して、回転させる
条件
・プレイヤーの位置がサーチ範囲内に入っているか
スタート
移動の条件
・プレイヤーがサーチ範囲にいない
・サーチ範囲にいるが、移動したいとき
敵AIのステートマシンの
プロトタイプ

## 味方AI
味方AI
ルールベースAIを使用
・プレイヤーが出せる指示
1 | おまかせします | おまかせ。下の3つからランダムに動く
2 | 突撃！ | 敵を発見するまでプレイヤーの近くにいる。敵を発見したら敵の近くに移動し、戦闘する
3 | 支援をお願いします。 | 敵を発見しても、プレイヤーのそばから離れずに戦闘する
4 | 先導してください。 | プレイヤーの位置を気にせず、ガンガン索敵を行い、発見したら戦闘を開始する

## チュートリアル
チュートリアル | チェック項目は余裕があれば追加。就職作品には追加したいかも | チェック項目
| 簡単な移動操作と的当てが最低限あればいい。 | チェックポイントへ移動
的を撃つ
戦車
チェック項目

## クラス図 (hidden)
戦車の構成 | カメラの構成
プレイヤーの構成

## 操作方法
△ | スキル
|  | WASD | 移動
|  | space | 決定 | ポーズ
|  | マウス | 砲塔
|  | 右クリック | ズーム
|  | みだり | 撃つ
|  | Q | 戻る
|  | E | スキル
移動
狙う
R2：撃つ
X：戻る
L2：カメラのズーム
O：決定
START
OPTION：ポーズ

## デザイン
戦車のモデル | 国 | ファイル名(obj) | チェック | テクスチャ | ファイル名 | チェック
ティーガー | ドイツ | Tank |  | T-34/85リスト用のUIに追加 | psUI.png
センチュリオン | イギリス | Centurion |  | リザルト画面を追加 | Bg.png
M46パットン | アメリカ | Patton |  | パラメータにコストを追加 | Parameters.png
T-34/85 | ソ連 | T-34
IV号H型 | ドイツ | IV
M4A1シャーマン | アメリカ
KV-2 | ソ連
チャーチルVII | イギリス
パンターG型 | ドイツ
IS-2 | ソ連
M24チャーフィー | アメリカ
Note on C1: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Body,Turret,MainGunの３セット objファイル

## サウンド
ゲームで使うサウンド |  | Asset\\Audio\\
ゲームBGM | ID | ファイル名 | 備考 | 効果音 | ID | ファイル名 | 備考
パンツァー・リート | BGM_DE_01 | GameBgm\\DE01 | ドイツ | 砲撃音 | SHOT | taihou
エーリカ | BGM_DE_02 | GameBgm\\DE02 | ドイツ | エンジン音 | IDLE | idle | ループ、プログラム側で音量を変化させる
ブリティッシュ。グレナディアーズ | BGM_UK_01 | GameBgm\\UK01 | イギリス | 決定音 | ENTER | se8
アメリカ野砲隊マーチ | BGM_US_01 | GameBgm\\US01 | アメリカ | キャンセル | CANCEL | system2
WhenJohnnyComesMarchingHome | BGM_US_02 | GameBgm\\US02 | アメリカ | 選択 | SELECT | system3
カチューシャ | BGM_RF_01 | GameBgm\\RF01 | ソ連 | ボタン音 | BOTTON | system1
ソビエトマーチ | BGM_RF_02 | GameBgm\\RF02 | ソ連 | ロード中のSE | BIGIN_SE | biginse
タイトルBGM | BGM | Select |  | スキル | SKILL | Skill
戦車選択中のBGM | BGM_02 | picnic
リザルト（勝利） | BGM_WIN | win
リザルト（敗北） | BGM_LOSE | lose
Note on A2: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ゲームBGMは２０分以上のものを使用する 返信: wavファイルONLY
Note on C2: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 拡張子(wav）は省略

## 作業スケジュール
WBS&ガントチャート | time axis 2021-08-05 to 2021-11-11
| カテゴリ | タスク名 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 所要日数 | time axis 2021-08-05 to 2021-11-11
済 | サウンド素材 | 選択中のSE | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | bar: 2021-08-05
済 | プログラム | 戦車同士の当たり判定 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2 | bar: 2021-08-05 to 2021-08-06
済 | プログラム | チュートリアル後に戦車選択に戻る | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-06 | 2 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-08
済 | プログラム | 弾があったときにHpが減る | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-07
済 | モデル | T-34/85の作成 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-07 | 2 | bar: 2021-08-07 to 2021-08-09
済 | プログラム | T-34/85の作成 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-07 | 2 | bar: 2021-08-07 to 2021-08-10
済 | プログラム | ロード時にマルチスレッド | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 1 | bar: 2021-08-08
済 | サウンド素材 | 戦車選択時のBGMとプログラム | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-08 | 2 | bar: 2021-08-08 to 2021-08-09
済 | プログラム | 戦車のコストパラメータを追加 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-08 | 2 | bar: 2021-08-08; 2021-08-12 to 2021-08-13
済 | テクスチャ素材 | T-34/85用のUI作成 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-09 | 3 | bar: 2021-08-08 to 2021-08-10
済 | プログラム | 追加 MoveComponentを作る | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-12 | 1 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
済 | プログラム | 敵戦車が狙ってくる | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-13
済 | プログラム | 敵の砲塔を回転させる | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-13
済 | プログラム | 殲滅ゲージシステムの基盤 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-14 | 2 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-14
済 | プログラム | 戦車がやられたら、殲滅ゲージを減らす | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-14
済 | プログラム | ゲーム状況を管理するクラスを作る | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-15
済 | プログラム | 追加 ロード処理をマルチスレッド化 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 1 | bar: 2021-08-14
済 | プログラム | リスポーン | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-14 | 2 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-15
済 | プログラム | 殲滅ゲージが０になったらリザルト画面へ | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2021-08-14 | 3 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-17
済 | テクスチャ素材 | リザルト画面の作成（勝ち負け両方） | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-15
済 | サウンド素材 | リザルト用のBGM | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-15
済 | プログラム | リザルト画面の作成 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2021-08-16 | 3 | bar: 2021-08-15 to 2021-08-17
済 | プログラム | リファクタリング（Begin関数をつくる） | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | bar: 2021-08-16
済 | プログラム | リファクタリング | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | bar: 2021-08-16
済 | プログラム | 勝ち負けの分岐(サウンドの再生) | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-08-16 | 3 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-18
済 | プログラム | 勝ち負けの分岐(背景の描画) | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-08-16 | 3 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-18
済 | プログラム | フルスクリーン対応 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
済 | テクスチャ素材 | リザルトの選択UI | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1 | bar: 2021-08-17
済 | プログラム | リザルトUI選択 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 1 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
済 | プログラム | リザルト後のシーン遷移の分岐 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-17 | 1 | bar: 2021-08-17; 2021-08-19; 2021-08-22 to 2021-08-23
済 | プログラム | コストの描画 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
済 | テクスチャ素材 | 戦車UIにコストを追加 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-18 | 1 | bar: 2021-08-18
済 | プログラム | タイムの追加 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2 | bar: 2021-08-19 to 2021-08-20
済 | プログラム | 敵が前後に動く | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 1 | bar: 2021-08-19 to 2021-08-20
済 | モデル | IV号戦車 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-08-22 | 2 | bar: 2021-08-22; 2021-09-01
済 | プログラム | HPの表示 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-24 | 2 | bar: 2021-08-14 to 2021-08-15; 2021-08-23 to 2021-08-24
済 | プログラム | 敵が旋回する | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 1 | bar: 2021-08-21; 2021-08-24
済 | プログラム | ゲーム説明を追加 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2 | bar: 2021-08-23 to 2021-08-24
済 | プログラム | リファクタリング（ロード関係） | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2021-08-29 | 13 | bar: 2021-08-20 to 2021-09-01
済 | プログラム | チュートリアル画面の操作方法を表示 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 1 | bar: 2021-08-30
済 | プログラム | 当たり判定イベントのインターフェースを作る | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | bar: 2021-08-31
済 | プログラム | 弾の当たり判定イベントを作る | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 1 | bar: 2021-08-31
済 | レベデザイン | ゲームマップの作成 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 3 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-01
済 | プログラム | 戦車選択時にロードする | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-08-31 | 4 | bar: 2021-08-31; 2021-09-02 to 2021-09-05
済 | リソース | シーンごとに使うものを分ける | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 3 | bar: 2021-09-01 to 2021-09-03
済 | プログラム | スキルゲージを作る | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-09-03 | 4 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-05
済 | プログラム | スキルをつくる | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 4 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-06
済 | プログラム | 速度を徐々に変化させる | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-09-05 | 3 | bar: 2021-09-05 to 2021-09-07
済 | 企画 | 戦車のスキルを考える | 2021-09-05 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 11 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-15; 2021-09-30
| モデル | シャーマン | 2021-09-02 | 2021-09-03 |  | 2 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-03
| モデル | KV-2 | 2021-09-03 | 2021-09-04 |  | 2 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-05
| モデル | パンター | 2021-09-04 | 2021-09-05 |  | 2 | bar: 2021-09-04 to 2021-09-05
| モデル | IS-2 | 2021-09-05 | 2021-09-06 |  | 2 | bar: 2021-09-05 to 2021-09-06
| モデル | チャーフィー | 2021-09-06 | 2021-09-07 |  | 2 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-07
| プログラム | 敵戦車（隊長車）を追加 | 2021-09-30 | 2021-10-30 |  | 31 | bar: 2021-09-08 to 2021-09-18; 2021-09-30 to 2021-10-30
| プログラム | 戦車のスキルを追加 | 2021-09-30 | 2021-10-30 |  | 31 | bar: 2021-09-08 to 2021-09-18; 2021-09-30 to 2021-10-30
| プログラム | スキルを使った時の、エフェクト | 2021-09-30 | 2021-10-30 |  | 31 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-30
| プログラム | シャーマンの実装 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | 2 | bar: 2021-10-21 to 2021-10-22